Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о ходе достижения показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

по состоянию на 15 апреля 2018 года

| Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № Указа Президента РФ | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель в субъекте РФ | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | Значение показателя |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | целевое | плановое | фактическое | отклонение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 597 | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года | проц. | Минтруд РД | 2013 г. | 140,0 | 113,0 | 133,9 | + 20,9 | Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан. |
| 1.2. |  |  |  |  | 2014 г. |  | 119,0 | 137,2 | + 18,2 |  |
| 1.3. |  |  |  |  | 2015 г. |  | 126,0 | 123,6 | - 2,4 |  |
| 1.4. |  |  |  |  | 2016 г. |  | 130,0 | 125,0 | - 5,0 |  |
| 1.5. |  |  |  |  | 2017 г. |  | 137,0 | 127,3 | - 9,7 | Предварительные данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан. |
| 2.1. |  | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников | проц. | Минтруд РД | 2013 г. | 33,4 | 29,7 | 26,5 | -3,2 | Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан. |
| 2.2. |  |  |  |  | 2014 г. |  | 30,3 | 30,9 | + 0,6 | По данным проведенного Минтрудом РД мониторинга выполнения Плана мероприятий по реализации органами исполнительной власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления мер, направленных на создание условий для повышения удельного веса численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в Республике Дагестан, на 2014-2020 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 20 июня 2014 года № 284. |
| 2.3. |  |  |  |  | 2015 г. |  | 30,8 | 31,2 | + 0,4 |  |
| 2.4. |  |  |  |  | 2016 г. |  | 31,3 | 31,5 | + 0,2 |  |
| 2.5. |  |  |  |  | 2017 г. |  | 31,9 | 32,1 | + 0,2 |  |
| 3.1. |  | Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по республике | проц. | Минтруд РД | 2013 г. | 100,0 | 43,2 | 43,2 | - | Средняя заработная плата социальных работников в 2013 году составила 7 403,7 руб. или 43,2 проц. от средней заработной платы по Республике Дагестан за январь-декабрь 2013 года (17 134,6 рублей). |
| 3.2. |  |  |  |  | 2014 г. |  | 58,0 | 59,5 | + 1,5 | Средняя заработная плата социальных работников в 2014 году составила 11 520,4 руб. или 59,5 проц. от средней заработной платы по РД за январь-декабрь 2014 года (19 359,2 рублей). На повышение заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения были направлены также средства, высвободившиеся в результате проведенной Минтрудом РД оптимизации структуры и штатной численности работников подведомственных государственных учреждений в объеме 47,7 млн. руб. Кроме того, дополнительным источником увеличения средней заработной платы социальных работников являются средства, полученные от оказания платных услуг. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы социальных работников в 2014 году доведена до 2,7 процента. |
| 3.3. |  |  |  |  | 2015 г. |  | 66,8 | 86,4 | + 19,6 | Средняя заработная плата социальных работников в 2015 году составила 13 559,2 руб. Показатель перевыполнен на 19,6 проц. в связи с тем, что начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах РФ используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 11 июля 2015 г. № 698 (значение за 2015 год – 15 702,0 руб.). |
| 3.4. |  |  |  |  | 2016 г. |  | 82,7 | 78,4 | - 4,3 | Средняя заработная плата социальных работников в 2016 г. составила 13 561 руб. или 78,4 проц. от среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за 2016 год (17 301 руб.). Недостижение показателя на 4,3 проц. связано с тем, что средняя заработная плата по республике за 2016 год сложилась выше прогнозного значения (16 394,7 руб.) |
| 3.5. |  |  |  |  | 2017 г. |  | 85,0 | 82,1 | - 2,9 | Средняя заработная плата социальных работников в 2017 г. составила 15 290 руб. или 82,1 проц. от среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за 2017 год (18 633 руб.). Недостижение показателя на 2,9 проц. связано с тем, что в республиканском бюджете РД на 2017 год средства на доведение средней заработной платы соцработников до 85 проц. были предусмотрены исходя из значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности – 17 937,5 руб. |
| 3.6. |  |  |  |  | 2018 г. |  | 100,0 | 102,0 | + 2,0 | Средняя заработная плата социальных работников учреждений социального обслуживания населения (оперативные данные Минтруда РД) в I квартале 2018 г. составила 20 233,1 руб. или 102,0 проц. от прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2018 год (20 202,8 руб.). |
| 4.1. |  | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год | ед. | Минтруд РД | 2013 г. | 598 | 592 | 593 | +1 | В связи с экономией средств было создано одно дополнительное оснащенное рабочее место для инвалида. |
| 4.2. |  |  |  |  | 2014 г. |  | 598 | 605 | + 7 | В связи с экономией средств были созданы дополнительные оснащенные рабочие места для инвалидов. |
| 4.3. |  |  |  |  | 2015 г. |  | 598 | 598 | - |  |