Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти Республики Дагестан по

реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указе Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

по состоянию на 15 января 2018 г.

| № п/п | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план.) | Дата исполнения мероприятия (факт.) | Финансирование, предусмотренное консолидированным бюджетом Республики Дагестан, млн. руб.* |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | плановое | фактическое | отклонение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | - | - | 133,9 проц. | 31.12.2013 г. | 31.12.2013 г. | - | - | - | - | Фактическое значение показателя указано по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан |
| 5.2. | - | - | 137,2 проц. | 31.12.2014 г. | 31.12.2014 г. | - | - | - | - |  |
| 5.3. | - | - | 123,6 проц. | 31.12.2015 г. | 31.12.2015 г. | - | - | - | - |  |
| 5.4. | - | - | 125,0 проц. | 31.12.2016 г. | 31.12.2016 г. | - | - | - | - |  |
| 11. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | - | - | 26,5 проц. | 31.12.2013 г. | 31.12.2013 г. | - | - | - | - | Фактическое значение показателя указано по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан |
| 11.2. | Постановление Правительства Республики Дагестан от 20 июня 2014 года № 284 | План мероприятий по реализации органами исполнительной власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан мер, направленных на создание условий для повышения удельного веса численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в Республике Дагестан, на 2014-2020 годы | 30,9 проц. | 31.12.2014 г. | 31.12.2014 г. | - | - | - | - | Фактическое значение показателя приведено по данным проведенного Минтрудом РД мониторинга выполнения Плана мероприятий по реализации органами исполнительной власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления мер, направленных на создание условий для повышения удельного веса численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в Республике Дагестан, на 2014-2020 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 20 июня 2014 г. № 284 |
| 11.3 |  |  | 31,2 проц. | 31.12.2015 г. | 31.12.2015 г. | - | - | - | - |  |
| 11.4. |  |  | 31,5 проц. | 31.12.2016 г. | 31.12.2016 г. | - | - | - | - |  |
| 12. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Распоряжение Правительства Республики Дагестан от 4 апреля 2013 года № 72-р | Доведение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан к средней заработной плате по Республике Дагестан | 43,2 проц. | 31.12.2013 г. | 31.12.2013 г. | 2013 г. | 110,82 | 110,82 | - | Средняя заработная плата социальных работников в 2013 году составила 7 404 руб. или 43,2 проц. от средней заработной платы по РД за 2013 год (17 134,6 рубля). |
| 12.2. | Распоряжение Правительства Республики Дагестан от 6 мая 2014 года № 125-р |  | 59,5 проц. | 31.12.2014 г. | 31.12.2014 г. | 2014 г. | 265,9 | 265,9 | - | Средняя заработная плата социальных работников в 2014 году составила 11 520,4 руб. или 59,5 проц. от средней заработной платы по РД за январь-декабрь 2014 года (19 359,2 рублей). |
| 12.3. | Распоряжение Правительства Республики Дагестан от 6 мая 2014 года № 125-р (в ред. распоряжения Правительства Республики Дагестан от 27.05.2015 № 207-р) |  | 86,4 проц. | 31.12.2015 г. | 31.12.2015 г. | 2015 г. | 371,0 | 371,0 | - | Средняя заработная плата социальных работников в 2015 году составила 13 559,2 руб. Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах РФ используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 11 июля 2015 г. N 698 (значение за 2015 год – 15 702,0 руб.). |
| 12.4 | Соглашение между Министерством труда и социальной защиты РФ и Республикой Дагестан об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания, определенных региональным Планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Дагестан (2013-2018 годы)» от 14 февраля 2017 г. № 12-3/672/81. |  | 78,4 проц. | 31.12.2016 г. | 31.12.2016 г. | 2016 г. | 371,1 | 319,5 | - 51,6** | Указан объем финансирования за январь-декабрь 2016 г. Средняя заработная плата социальных работников за 2016 г. составила 13 561 руб. или 78,4 проц. от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за 2016 год (17 301 руб.). |
| 12.5. |  |  | 85,2 проц. | 31.12.2017 г. | 31.12.2017 г. | 2017 г. | 454,6 | 454,6 | - | Объем финансирования за январь-декабрь 2017 г. указан расчетно. В 2017 г. (оперативные данные Минтруда РД) средняя заработная плата соцработников учреждений социального обслуживания населения составила 15 288,1 руб. или 85,2 проц. от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Республике Дагестан за 9 месяцев 2017 года - 17 937,5 руб. (данные Дагестанстата). |
| 15. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Постановление Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2012 года № 484 | Программа по обеспечению дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Республики Дагестан на 2013 год | 593 ед. | 31.12.2013 г. | 31.12.2013 г. | 2013 г. | - | - | - | - |
| 15.2. | Постановление Правительства Республики Дагестан от 20 февраля 2014 года № 58 | Реализация мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2014 и 2015 годах и созданию в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам | 605 ед. | 31.12.2014 г. | 31.12.2014 г. | 2014 г. | 3,01 | 3,01 | - | - |
| 15.3. |  |  | 598 ед. | 31.12.2015 г. | 31.12.2015 г. | 2015 г. | 2,17 | 2,17 | - | - |

________________________

* без учета межбюджетных трансфертов

** кредиторская задолженность за 2016 год