- ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 апреля 2013 г. N 72-р

В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества предоставляемых населению Республики Дагестан услуг в сфере социального обслуживания в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и с учетом плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 650:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Дагестан (2013-2018 годы)" (далее - "дорожная карта").

2. Министерству финансов Республики Дагестан совместно с Министерством труда и социального развития Республики Дагестан при формировании проекта республиканского бюджета Республики Дагестан на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать средства на финансирование мероприятий, предусмотренных "дорожной картой".

3. Министерству труда и социального развития Республики Дагестан:

совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Дагестан, администрациями муниципальных образований, общественными организациями обеспечить выполнение мероприятий "дорожной карты";

представлять ежегодно, к 1 февраля, в Правительство Республики Дагестан информацию о ходе реализации мероприятий "дорожной карты".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

Председатель Правительства

Республики Дагестан

М.МЕДЖИДОВ

- Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Дагестан

от 4 апреля 2013 г. N 72-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (2013-2018 ГОДЫ)"

- I. Общее описание "дорожной карты"

1. План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Дагестан (2013-2018 годы)" (далее - "дорожная карта") разработан в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ N 597);

Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - Указ N 1688);

планом мероприятий ("дорожной картой") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 650;

методическими рекомендациями по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий ("дорожных карт") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)" (далее - методические рекомендации), утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 января 2013 г. N 21.

Для полного удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходима модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем отрасли.

В Республике Дагестан система социального обслуживания населения, состоящая из бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания населения, позволяет своевременно предоставлять гражданам широкий спектр государственных социальных услуг, установленных федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан.

Система социального обслуживания населения республики постоянно развивается: совершенствуются формы работы с гражданами в целях наиболее полного удовлетворения их потребностей в социальных услугах, развивается сеть учреждений социального обслуживания, разрабатываются новые формы и виды социальных услуг.

В систему социального обслуживания населения республики входит 99 учреждений социального обслуживания населения, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Республики Дагестан, в том числе:

7 стационарных учреждений социального обслуживания населения общей мощностью 1192 койко-места, предоставляющих различные социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам (3 дома-интерната для престарелых и инвалидов общего типа, 1 психоневрологический интернат, 1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей и 2 учреждения социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий);

53 государственных бюджетных учреждения - комплексных центра (центра) социального обслуживания населения в муниципальных образованиях, функционирующих в каждом городе и районе Республики Дагестан и имеющих в своей структуре: 216 отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 87 специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 28 отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, 4 стационарных отделения постоянного (временного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 10 социально-реабилитационных отделений и 53 отделения срочного социального обслуживания;

39 учреждений социального обслуживания семьи и детей, оказывающих социально-психологические, социально-педагогические, социально-медицинские, социально-бытовые, социально-правовые и другие виды социальных услуг.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 9 сентября 2005 г. N 149 утвержден Перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, государственными учреждениями социального обслуживания населения в Республике Дагестан. Постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 декабря 2005 г. N 241 утверждено Положение о порядке и условиях предоставления бесплатного надомного, полустационарного и стационарного социального обслуживания населения, а также на условиях полной или частичной оплаты.

В истекшем году учреждениями социального обслуживания населения социальные услуги предоставлены около 330 тыс. граждан.

Основной целью реализации "дорожной карты" является обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставляемых населению Республики Дагестан услуг в сфере социального обслуживания.

Достижению данной цели будет способствовать:

модернизация системы социального обслуживания, основанная на совершенствовании законодательной и нормативной правовой базы, предусматривающей дифференцированное оказание социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости;

возможность участия при оказании социальных услуг населению негосударственных организаций, благотворителей и добровольцев;

расширение видов социальных услуг;

осуществление эффективного контроля за предоставлением социальных услуг;

реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения.

Для сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных работников необходимо провести комплекс мероприятий, связанных с повышением оплаты труда социальных работников.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения Республики Дагестан, обусловлены следующими обстоятельствами:

2.1. низкий уровень оплаты труда работников сферы социального обслуживания населения.

В 2012 году размер среднемесячной заработной платы социальных работников составил 5543 руб., или 41,5 проц. к уровню среднемесячной заработной платы по Республике Дагестан. По состоянию на 1 января 2013 года штатная численность социальных работников в учреждениях социального обслуживания населения республики составляет 4790 человек;

2.2. в системе социального обслуживания республики наблюдается дефицит квалифицированных кадров.

Данная проблема обусловлена напряженностью и интенсивностью труда социальных работников, а также низким уровнем оплаты их труда;

2.3. социальный и возрастной состав обращающихся и нуждающихся в социальных услугах свидетельствует о том, что в ближайшие годы потребность в оказании социальных услуг в стационарных условиях и на дому сохранится.

Очередь на получение места в стационарных учреждениях социального обслуживания в Республике Дагестан в настоящее время не имеется. При этом очередность на получение социальных услуг на дому по состоянию на 1 января 2013 года составляет 1,4 тыс. человек, что составляет 4,6 проц. от числа получивших социальные услуги на дому;

2.4. в 24 муниципальных районах республики гражданам пожилого возраста и инвалидам не предоставляются социальные услуги в полустационарных условиях.

В составе комплексных центров (центров) социального обслуживания населения в муниципальных образованиях отсутствуют отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Данная ситуация обусловлена тем, что помещения комплексных центров (центров) социального обслуживания населения в муниципальных образованиях не имеют достаточных площадей, соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, для открытия указанных отделений;

2.5. материально-техническая база действующих учреждений социального обслуживания населения устарела.

Здания 5 стационарных учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан требуют капитального и текущего ремонта, 54 учреждения социального обслуживания населения не имеют собственных помещений (помещения занимаются на условиях безвозмездного пользования и аренды). Практически все учреждения социального обслуживания населения не полностью обеспечены необходимой мебелью, оборудованием, инвентарем и автотранспортом;

2.6. недостаточно развит рынок социальных услуг. Незначительно участие в предоставлении социальных услуг социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, благотворителей и добровольцев. Социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам в Республике Дагестан предоставляются государственными учреждениями социального обслуживания населения.

3. Целями "дорожной карты" являются:

совершенствование законодательства Республики Дагестан в сфере социального обслуживания населения;

оптимизация структуры и штатной численности учреждений социального обслуживания населения путем ликвидации неэффективных подразделений, проведения эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии социального работника;

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала и педагогических работников учреждений социального обслуживания населения до 100 процентов от средней заработной платы в Республике Дагестан;

повышение к 2018 году средней заработной платы врачей учреждений социального обслуживания населения до 200 процентов от средней заработной платы в Республике Дагестан;

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения;

создание в составе комплексных центров (центров) социального обслуживания населения в 24 муниципальных образованиях отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов для предоставления социальных услуг в полустационарных условиях;

развитие рынка социальных услуг.

4. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты":

4.1. реализация комплексных мероприятий по повышению качества социального обслуживания населения на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания Республики Дагестан и выявления существующих проблем в данной сфере;

4.2. создание нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения;

4.3. увеличение численности граждан пожилого возраста, получающих социальные услуги, и удовлетворение их спроса на получение качественных и комплексных социальных услуг на основе совершенствования механизмов и форм социального обслуживания;

4.4. ежегодное осуществление обучения работников учреждений социального обслуживания населения с целью повышения их квалификации;

4.5. оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания населения на основе сокращения неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг;

4.6. сокращение численности работников, занятых в системе социального обслуживания населения (преимущественно работников административно-хозяйственного управления), в целях высвобождения средств на повышение оплаты труда социальных работников;

4.7. доведение соотношения заработной платы социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала и педагогических работников учреждений социального обслуживания к средней заработной плате по Республике Дагестан до целевых значений (100 проц.) к 2018 году в соответствии с Указами N 597 и N 1688.

Доведение соотношения заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате по Республике Дагестан до целевых значений (200 проц.) к 2018 году в соответствии с Указом N 597;

4.8. создание в стационарных учреждениях социального обслуживания населения надлежащих условий для проживания граждан пожилого возраста на основе:

реализации перспективных схем развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых запланированы строительство и капитальный ремонт объектов социального обслуживания населения, что приведет к увеличению коечной мощности стационарных учреждений на 150 койко-мест к 2018 году;

укрепления материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе в рамках Республиканской социальной программы по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации;

4.9. создание в комплексных центрах (центрах) социального обслуживания населения в 24 муниципальных образованиях отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов с оснащением этих отделений необходимым оборудованием, техникой, мебелью, инвентарем и автотранспортом;

4.10. повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов;

привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания.

5. В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" выбраны:

| Наименование контрольного показателя | Ед. изме- рения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате в Республике Дагестан | % | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате в Республике Дагестан | % | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате в Республике Дагестан | % | 69,0 | 72,0 | 81,0 | 87,6 | 93,8 | 100,0 |
| Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате в Республике Дагестан | % | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 |
| Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате в Республике Дагестан | % | 50,1 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 |
| Соотношение средней заработной платы врачей и медицинских работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате в Республике Дагестан | % | 129,7 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 |
| Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 22,7 | 22,0 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | 14,0 |
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | % | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Создание в составе 24 комплексных центров (центров) социального обслуживания населения в муниципальных образованиях отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | отде- лений | 17 | 7 | - | - | - | - |

Примечание. Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений социального обслуживания населения в соответствии с Указами N 597 и N 1688 в Республике Дагестан планируется осуществлять ежегодно начиная с 1 января 2013 года.

Показатели повышения заработной платы работников учреждений социального обслуживания представлены в следующих приложениях к "дорожной карте" по установленной форме в формате .xls:

приложение N 1 "Показатели повышения заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан";

приложение N 2 "Показатели повышения средней заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан";

приложение N 3 "Показатели повышения средней заработной платы педагогических работников учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан";

приложение N 4 "Показатели повышения средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг), учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан";

приложение N 5 "Показатели повышения средней заработной платы среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан";

приложение N 6 "Показатели повышения средней заработной платы младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан";

приложение N 7 "Показатели повышения оплаты труда по всем категориям работников учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан, определенным Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 28 декабря 2012 г. N 1688".

- II. План мероприятий

┌───────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┐

│   N   │   Наименование мероприятия    │   Ожидаемые результаты    │    Срок     │   Ответственные   │

│  п/п  │                               │                           │ реализации  │    исполнители    │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│   1   │               2               │             3             │      4      │         5         │

├───────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┴───────────────────┤

│                    1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения                    │

├───────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┤

│ 1.1.  │Анализ положения дел в сфере   │разработка мер по повышению│  ежегодно   │Министерство труда │

│       │социального обслуживания       │качества социального       │             │и социального      │

│       │населения, выявление           │обслуживания населения     │             │развития Республики│

│       │существующих проблем и         │                           │             │Дагестан           │

│       │подготовка комплексных         │по результатам проведенного│ по запросу  │                   │

│       │предложений по повышению       │анализа представление      │             │                   │

│       │качества социального           │информации в Министерство  │             │                   │

│       │обслуживания пожилых граждан   │труда и социальной защиты  │             │                   │

│       │                               │Российской Федерации       │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 1.2.  │Оптимизация структуры сети и   │по результатам проведенной │май 2013 года│Министерство труда │

│       │штатной численности учреждений │оптимизации представление  │             │и социального      │

│       │социального обслуживания       │информации в Министерство  │             │развития Республики│

│       │населения:                     │труда и социальной защиты  │             │Дагестан           │

│       │выявление неэффективных, мало  │Российской Федерации       │             │                   │

│       │востребованных гражданами      │                           │             │                   │

│       │социальных услуг и непрофильных│                           │             │                   │

│       │подразделений;                 │                           │             │                   │

│       │выявление дублирующих,         │                           │             │                   │

│       │избыточных функций и           │                           │             │                   │

│       │актуализация выполняемых       │                           │             │                   │

│       │функций работников             │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 1.3.  │Мониторинг обеспечения         │обеспечение сохранности и  │  ежегодно,  │Министерство труда │

│       │комплексной безопасности и     │безопасности учреждений    │в IV квартале│и социального      │

│       │санитарно-эпидемиологического  │социального обслуживания   │             │развития Республики│

│       │состояния в учреждениях        │населения                  │             │Дагестан           │

│       │социального обслуживания       │                           │             │                   │

│       │населения:                     │по результатам мониторинга │             │Главное управление │

│       │ведение паспортов комплексной  │представление информации в │             │Министерства       │

│       │безопасности;                  │Министерство труда и       │             │Российской         │

│       │принятие мер по устранению     │социальной защиты          │             │Федерации по       │

│       │выявленных недостатков         │Российской Федерации       │             │делам гражданской  │

│       │                               │                           │             │обороны,           │

│       │                               │                           │             │чрезвычайным       │

│       │                               │                           │             │ситуациям и        │

│       │                               │                           │             │ликвидации         │

│       │                               │                           │             │последствий        │

│       │                               │                           │             │стихийных бедствий │

│       │                               │                           │             │по Республике      │

│       │                               │                           │             │Дагестан           │

│       │                               │                           │             │(по согласованию)  │

│       │                               │                           │             │                   │

│       │                               │                           │             │Управление         │

│       │                               │                           │             │Федеральной службы │

│       │                               │                           │             │по надзору в сфере │

│       │                               │                           │             │защиты прав        │

│       │                               │                           │             │потребителей и     │

│       │                               │                           │             │благополучия       │

│       │                               │                           │             │человека по        │

│       │                               │                           │             │Республике Дагестан│

│       │                               │                           │             │(по согласованию)  │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 1.4.  │Проведение анализа качества и  │по результатам проведенного│ II квартал  │Министерство труда │

│       │доступности предоставления     │анализа представление      │ 2013 года,  │и социального      │

│       │социальных услуг населению на  │информации в Министерство  │   далее -   │развития Республики│

│       │основе социологических         │труда и социальной защиты  │  ежегодно,  │Дагестан           │

│       │исследований среди получателей │Российской Федерации       │   в марте   │                   │

│       │социальных услуг               │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 1.5.  │Анализ кадрового обеспечения   │по результатам проведенного│ II квартал  │Министерство труда │

│       │учреждений социального         │анализа представление      │  2013 года  │и социального      │

│       │обслуживания населения, в том  │информации в Министерство  │             │развития Республики│

│       │числе:                         │труда и социальной защиты  │             │Дагестан           │

│       │динамика заполнения вакантных  │Российской Федерации и     │             │                   │

│       │должностей и выявление причин  │доведение до руководителей │             │                   │

│       │длительного незаполнения       │учреждений социального     │             │                   │

│       │имеющихся вакантных должностей;│обслуживания населения     │             │                   │

│       │обучение и повышение           │соответствующих поручений  │             │                   │

│       │квалификации работников;       │по улучшению кадрового     │             │                   │

│       │развитие наставничества в      │обеспечения в целях        │             │                   │

│       │социальной сфере (на основании │повышения качества         │             │                   │

│       │рекомендаций Министерства труда│предоставления социальных  │             │                   │

│       │и социальной защиты Российской │услуг                      │             │                   │

│       │Федерации по улучшению         │                           │             │                   │

│       │кадрового обеспечения          │                           │             │                   │

│       │социального обслуживания в     │                           │             │                   │

│       │целях повышения качества       │                           │             │                   │

│       │предоставления социальных услуг│                           │             │                   │

│       │в условиях оптимизации системы │                           │             │                   │

│       │социального обслуживания)      │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 1.6.  │Анализ эффективности           │по результатам проведенного│  I квартал  │Министерство труда │

│       │расходования средств,          │анализа представление      │  2014 года  │и социального      │

│       │полученных от взимания платы с │информации в Министерство  │             │развития Республики│

│       │граждан за предоставление      │труда и социальной защиты  │             │Дагестан           │

│       │социальных услуг:              │Российской Федерации       │             │                   │

│       │проверка правильности          │                           │             │                   │

│       │планирования расходов,         │                           │             │                   │

│       │полученных в качестве платы за │                           │             │                   │

│       │стационарное социальное        │                           │             │                   │

│       │обслуживание граждан пожилого  │                           │             │                   │

│       │возраста и инвалидов;          │                           │             │                   │

│       │проведение анализа расходования│                           │             │                   │

│       │средств, полученных в качестве │                           │             │                   │

│       │платы за стационарное          │                           │             │                   │

│       │социальное обслуживание граждан│                           │             │                   │

│       │пожилого возраста и инвалидов; │                           │             │                   │

│       │проведение анализа расходования│                           │             │                   │

│       │средств, полученных            │                           │             │                   │

│       │комплексными центрами          │                           │             │                   │

│       │(центрами) социального         │                           │             │                   │

│       │обслуживания населения за      │                           │             │                   │

│       │предоставление платных услуг   │                           │             │                   │

│       │населению                      │                           │             │                   │

├───────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┴───────────────────┤

│                        2. Совершенствование законодательства, регулирующего                         │

│                           правоотношения в сфере социального обслуживания                           │

├───────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┤

│ 2.1.  │После вступления в силу нового │формирование новой         │  2014-2015  │Министерство труда │

│       │Федерального закона "Об основах│законодательной и          │    годы     │и социального      │

│       │социального обслуживания       │нормативной правовой основы│             │развития Республики│

│       │населения в Российской         │регулирования              │             │Дагестан           │

│       │Федерации" приведение          │правоотношений в сфере     │             │                   │

│       │законодательных и нормативных  │социального обслуживания   │             │Министерство       │

│       │правовых актов Республики      │населения в Республике     │             │юстиции Республики │

│       │Дагестан в соответствие с      │Дагестан                   │             │Дагестан           │

│       │указанным Федеральным законом  │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 2.2.  │Внедрение механизма            │нормативные правовые акты  │  2014-2015  │Министерство труда │

│       │частно-государственного        │Республики Дагестан        │    годы     │и социального      │

│       │партнерства в систему          │                           │             │развития Республики│

│       │социального обслуживания       │                           │             │Дагестан           │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 2.3.  │Проведение мониторинга         │совершенствование          │  2013-2018  │Министерство труда │

│       │регионального законодательства │нормативной правовой базы  │    годы     │и социального      │

│       │и законодательства Российской  │для улучшения социального  │             │развития Республики│

│       │Федерации по вопросам          │положения граждан          │             │Дагестан           │

│       │социального обслуживания       │                           │             │                   │

│       │граждан пожилого возраста в    │                           │             │                   │

│       │целях совершенствования        │                           │             │                   │

│       │соответствующего               │                           │             │                   │

│       │законодательства Республики    │                           │             │                   │

│       │Дагестан                       │                           │             │                   │

├───────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┴───────────────────┤

│                 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер,                  │

│             направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию              │

├───────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┤

│ 3.1.  │Анализ результатов реализации в│по результатам проведенного│  I квартал  │Министерство труда │

│       │2011-2013 годах республиканской│анализа представление      │ 2013 года и │и социального      │

│       │целевой программы "Старшее     │информации в Министерство  │  2014 года  │развития Республики│

│       │поколение" на 2011-2013 годы,  │труда и социальной защиты  │             │Дагестан           │

│       │утвержденной постановлением    │Российской Федерации       │             │                   │

│       │Правительства Республики       │                           │             │                   │

│       │Дагестан от 3 ноября 2011 г.   │                           │             │                   │

│       │N 385                          │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 3.2.  │Обеспечение взаимодействия     │утверждение комплекса мер  │  март 2013  │Министерство       │

│       │между организациями            │по организации             │    года     │здравоохранения    │

│       │здравоохранения, аптечными     │взаимодействия между       │             │Республики Дагестан│

│       │организациями и организациями  │организациями              │             │                   │

│       │социального обслуживания по    │здравоохранения, аптечными │             │Министерство труда │

│       │обеспечению граждан пожилого   │организациями и            │             │и социального      │

│       │возраста лекарственными        │организациями социального  │             │развития Республики│

│       │препаратами, назначенными им по│обслуживания по обеспечению│             │Дагестан           │

│       │медицинским показаниям врачом  │граждан пожилого возраста  │             │                   │

│       │(фельдшером), в том числе по   │лекарственными препаратами,│             │                   │

│       │доставке на дом                │назначенными им по         │             │                   │

│       │                               │медицинским показаниям     │             │                   │

│       │                               │врачом (фельдшером), в том │             │                   │

│       │                               │числе по доставке на дом.  │             │                   │

│       │                               │Полный охват маломобильных │             │                   │

│       │                               │одиноких и одиноко         │             │                   │

│       │                               │проживающих граждан        │             │                   │

│       │                               │пожилого возраста услугой  │             │                   │

│       │                               │по доставке лекарственных  │             │                   │

│       │                               │препаратов на дом          │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 3.3.  │Разработка и представление в   │нормативные правовые акты  │ IV квартал  │Министерство труда │

│       │Правительство Республики       │Республики Дагестан        │  2013 года  │и социального      │

│       │Дагестан проекта               │                           │             │развития Республики│

│       │республиканской целевой        │                           │             │Дагестан           │

│       │программы "Старшее поколение"  │                           │             │                   │

│       │на 2014-2018 годы              │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 3.4.  │Разработка и представление в   │укрепление                 │  ежегодно,  │Министерство труда │

│       │Правительство Республики       │материально-технической    │    во II    │и социального      │

│       │Дагестан проекта               │базы учреждений социального│  квартале   │развития Республики│

│       │Республиканской социальной     │обслуживания населения и   │             │Дагестан           │

│       │программы по укреплению        │оказание адресной          │             │                   │

│       │материально-технической базы   │социальной помощи          │             │Государственное    │

│       │учреждений социального         │неработающим пенсионерам   │             │учреждение -       │

│       │обслуживания населения и       │                           │             │Отделение          │

│       │оказанию адресной социальной   │                           │             │Пенсионного фонда  │

│       │помощи неработающим            │                           │             │Российской         │

│       │пенсионерам, являющимся        │                           │             │Федерации по       │

│       │получателями трудовых пенсий по│                           │             │Республике Дагестан│

│       │старости и по инвалидности, за │                           │             │(по согласованию)  │

│       │счет средств Пенсионного фонда │                           │             │                   │

│       │Российской Федерации           │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 3.5.  │Создание отделений дневного    │предоставление гражданам   │  2013-2018  │Министерство труда │

│       │пребывания граждан пожилого    │пожилого возраста и        │    годы     │и социального      │

│       │возраста и инвалидов в         │инвалидам, сохранившим     │             │развития Республики│

│       │комплексных центрах (центрах)  │способность к              │             │Дагестан           │

│       │социального обслуживания       │самообслуживанию и         │             │                   │

│       │населения в Акушинском,        │активному передвижению,    │             │                   │

│       │Ахвахском, Бабаюртовском,      │социальных услуг в         │             │                   │

│       │Буйнакском, Гергебильском,     │полустационарных условиях  │             │                   │

│       │Гумбетовском, Дахадаевском,    │                           │             │                   │

│       │Дербентском, Докузпаринском,   │                           │             │                   │

│       │Казбековском, Каякентском,     │                           │             │                   │

│       │Кизилюртовском, Кизлярском,    │                           │             │                   │

│       │Кулинском, Кумторкалинском,    │                           │             │                   │

│       │Левашинском, Рутульском,       │                           │             │                   │

│       │Табасаранском, Тарумовском,    │                           │             │                   │

│       │Хивском, Цумадинском,          │                           │             │                   │

│       │Цунтинском, Чародинском        │                           │             │                   │

│       │муниципальных районах и        │                           │             │                   │

│       │Бежтинском участке Цунтинского │                           │             │                   │

│       │района с оснащением их         │                           │             │                   │

│       │техническими средствами,       │                           │             │                   │

│       │реабилитационным оборудованием,│                           │             │                   │

│       │медицинской техникой, изделиями│                           │             │                   │

│       │медицинского назначения,       │                           │             │                   │

│       │необходимой мебелью,           │                           │             │                   │

│       │оборудованием, инвентарем и    │                           │             │                   │

│       │автотранспортом                │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 3.6.  │Проведение анализа работы по   │доведение до учреждений    │ IV квартал  │Министерство труда │

│       │социальному сопровождению      │социального обслуживания   │  2013 года  │и социального      │

│       │граждан (семей), попавших в    │населения аналитической    │             │развития Республики│

│       │трудную жизненную ситуацию, на │записки                    │             │Дагестан           │

│       │основе методических            │                           │             │                   │

│       │рекомендаций, разработанных    │                           │             │                   │

│       │Министерством труда и          │                           │             │                   │

│       │социальной защиты Российской   │                           │             │                   │

│       │Федерации                      │                           │             │                   │

├───────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┴───────────────────┤

│                         4. Сокращение очереди на получение социальных услуг                         │

├───────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┤

│ 4.1.  │Анализ результатов реализации  │по результатам проведенного│  ежегодно,  │Министерство труда │

│       │перспективной схемы развития и │анализа представление      │в I квартале │и социального      │

│       │размещения в Республике        │информации в Министерство  │             │развития Республики│

│       │Дагестан стационарных          │труда и социальной защиты  │             │Дагестан           │

│       │учреждений социального         │Российской                 │             │                   │

│       │обслуживания граждан пожилого  │Федерации                  │             │                   │

│       │возраста и инвалидов до 2020   │                           │             │                   │

│       │года                           │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 4.2.  │Введение в эксплуатацию летнего│увеличение коечной мощности│ II квартал  │Министерство труда │

│       │реабилитационного отделения    │до 300 койко-мест, создание│  2013 года  │и социального      │

│       │дома-интерната для умственно   │комфортных условий         │             │развития Республики│

│       │отсталых детей "Забота",       │проживания, соответствующих│             │Дагестан           │

│       │г. Махачкала                   │возрасту и состоянию       │             │                   │

│       │                               │здоровья                   │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 4.3.  │Укрепление                     │повышение качества         │  2013-2018  │Министерство труда │

│       │материально-технической базы   │предоставляемых социальных │    годы     │и социального      │

│       │стационарных учреждений        │услуг                      │             │развития Республики│

│       │социального обслуживания для   │                           │             │Дагестан           │

│       │граждан пожилого возраста и    │                           │             │                   │

│       │инвалидов за счет проведения   │                           │             │Государственное    │

│       │капитального ремонта в рамках  │                           │             │учреждение -       │

│       │софинансирования               │                           │             │Отделение          │

│       │Республиканской социальной     │                           │             │Пенсионного фонда  │

│       │программы по укреплению        │                           │             │Российской         │

│       │материально-технической базы   │                           │             │Федерации по       │

│       │учреждений социального         │                           │             │Республике Дагестан│

│       │обслуживания населения и       │                           │             │(по согласованию)  │

│       │оказанию адресной социальной   │                           │             │                   │

│       │помощи неработающим            │                           │             │                   │

│       │пенсионерам, являющимся        │                           │             │                   │

│       │получателями трудовых пенсий по│                           │             │                   │

│       │старости и по инвалидности, за │                           │             │                   │

│       │счет средств Пенсионного фонда │                           │             │                   │

│       │Российской Федерации           │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 4.4.  │Разработка методики внедрения  │нормативные правовые акты  │  2014-2015  │Министерство труда │

│       │механизма подушевого           │Республики Дагестан        │    годы     │и социального      │

│       │финансирования социальных услуг│                           │             │развития Республики│

│       │в учреждениях социального      │возможность выбора         │             │Дагестан           │

│       │обслуживания населения         │поставщика социальных услуг│             │                   │

│       │Республики Дагестан (в         │                           │             │Министерство       │

│       │соответствии с методическими   │развитие конкурентной среды│             │финансов Республики│

│       │рекомендациями Министерства    │в системе социального      │             │Дагестан           │

│       │труда и социальной защиты      │обслуживания населения     │             │                   │

│       │Российской Федерации)          │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 4.5.  │Анализ деятельности            │по результатам проведенного│  2014 год   │Министерство труда │

│       │социально-ориентированных      │анализа подготовка         │             │и социального      │

│       │некоммерческих организаций,    │предложений по активизации │             │развития Республики│

│       │волонтеров, добровольцев и     │участия в деятельности по  │             │Дагестан           │

│       │благотворителей в сфере        │оказанию социальных услуг  │             │                   │

│       │социального обслуживания       │пожилым гражданам, детям и │             │                   │

│       │пожилых граждан, детей и       │инвалидам                  │             │                   │

│       │инвалидов                      │социально-ориентированных  │             │                   │

│       │                               │некоммерческих организаций,│             │                   │

│       │                               │волонтеров, добровольцев и │             │                   │

│       │                               │благотворителей            │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 4.6.  │Организация работы мобильных   │увеличение охвата граждан  │  2013-2018  │Министерство труда │

│       │бригад при учреждениях         │социальным обслуживанием   │    годы     │и социального      │

│       │социального обслуживания       │                           │             │развития Республики│

│       │населения                      │                           │             │Дагестан           │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 4.7.  │Открытие геронтологических     │улучшение качества оказания│  2015 год   │Министерство труда │

│       │отделений в стационарных       │социальных услуг           │             │и социального      │

│       │учреждениях социального        │                           │             │развития Республики│

│       │обслуживания населения         │                           │             │Дагестан           │

├───────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┴───────────────────┤

│                   5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального                    │

│                обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций                 │

├───────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┤

│ 5.1.  │Разработка плана мероприятий по│утверждение плана          │ III квартал │Министерство труда │

│       │внедрению независимой системы  │мероприятий по внедрению   │  2013 год   │и социального      │

│       │оценки качества работы         │независимой системы оценки │             │развития Республики│

│       │учреждений, оказывающих        │качества работы учреждений │             │Дагестан           │

│       │социальные услуги, в Республике│социального обслуживания   │             │                   │

│       │Дагестан                       │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 5.2.  │Формирование комиссий в        │формирование системы       │  2014 год   │Министерство труда │

│       │управлениях социальной защиты  │управления качеством       │             │и социального      │

│       │населения в муниципальных      │предоставления социальных  │             │развития Республики│

│       │образованиях по повышению      │услуг в сфере социального  │             │Дагестан           │

│       │качества предоставления        │обслуживания               │             │                   │

│       │социальных услуг в учреждениях │                           │             │                   │

│       │социального обслуживания с     │                           │             │                   │

│       │участием представителей        │                           │             │                   │

│       │контрольно-надзорных органов,  │                           │             │                   │

│       │медико-социальной экспертизы,  │                           │             │                   │

│       │органов управления             │                           │             │                   │

│       │здравоохранения, образования,  │                           │             │                   │

│       │внутренних дел и иных          │                           │             │                   │

│       │организаций                    │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 5.3.  │Создание попечительских советов│издание локальных актов    │  2013 год   │Министерство труда │

│       │в учреждениях социального      │учреждений социального     │             │и социального      │

│       │обслуживания населения         │обслуживания населения     │             │развития Республики│

│       │                               │                           │             │Дагестан           │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 5.4.  │Организация                    │повышение информированности│  2013-2018  │Министерство труда │

│       │информационно-разъяснительной  │населения о системе        │    годы     │и социального      │

│       │работы о системе социального   │социального обслуживания в │             │развития Республики│

│       │обслуживания, видах и условиях │Республике Дагестан и      │             │Дагестан           │

│       │предоставления социальных услуг│обоснованности принимаемых │             │                   │

│       │                               │решений о предоставлении   │             │                   │

│       │                               │социальных услуг           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 5.5.  │Создание на республиканском    │повышение информированности│ III квартал │Министерство труда │

│       │телевидении телепрограммы      │населения о предоставлении │ 2013 года,  │и социального      │

│       │"Вестник социальной защиты"    │социальных услуг           │   далее -   │развития Республики│

│       │                               │                           │  ежегодно   │Дагестан           │

│       │                               │                           │             │                   │

│       │                               │                           │             │Министерство печати│

│       │                               │                           │             │и информации       │

│       │                               │                           │             │Республики Дагестан│

├───────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┴───────────────────┤

│                     6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности                      │

│               и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование                │

│                оплаты труда работников учреждений социального обслуживания населения                │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│               6.1. Участие в реализации мер по повышению заработной платы работникам                │

│                    учреждений социального обслуживания населения в соответствии                     │

│                                      с Указами N 597 и N 1688                                       │

├───────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┤

│6.1.1. │Проведение мероприятий по      │утверждение плана          │  в сроки,   │Министерство труда │

│       │повышению кадрового потенциала │мероприятий по повышению   │предусмотрен-│и социального      │

│       │работников учреждений          │кадрового потенциала       │ ные планом  │развития Республики│

│       │социального обслуживания       │работников учреждений      │ мероприятий │Дагестан           │

│       │населения:                     │социального обслуживания   │на 2013-2018 │                   │

│       │мероприятия по повышению       │населения                  │    годы     │                   │

│       │квалификации работников        │                           │             │                   │

│       │учреждений социального         │                           │             │                   │

│       │обслуживания населения, в том  │                           │             │                   │

│       │числе занимающихся вопросами   │                           │             │                   │

│       │трудовых отношений и оплаты    │                           │             │                   │

│       │труда                          │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│6.1.2. │Сбор и обобщение данных        │информационно-аналитическая│ежеквартально│Министерство труда │

│       │учреждений социального         │записка с предложениями для│             │и социального      │

│       │обслуживания о численности и   │прогнозируемых расчетов    │             │развития Республики│

│       │средней заработной плате       │                           │             │Дагестан           │

│       │работников учреждений          │по результатам проведенного│ по запросу  │                   │

│       │социального обслуживания       │анализа представление      │             │                   │

│       │                               │информации в Министерство  │             │                   │

│       │                               │труда и социальной защиты  │             │                   │

│       │                               │Российской Федерации       │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│6.1.3. │Расчет потребности и учет при  │обоснования бюджетных      │ежегодно при │Министерство труда │

│       │формировании бюджета Республики│ассигнований из            │формировании │и социального      │

│       │Дагестан расходов на повышение │республиканского бюджета   │   проекта   │развития Республики│

│       │заработной платы работников    │Республики Дагестан на     │республикан- │Дагестан           │

│       │учреждений социального         │очередной финансовый год и │ского бюджета│                   │

│       │обслуживания населения в       │плановый период            │ Республики  │                   │

│       │соответствии с утвержденными   │                           │ Дагестан на │                   │

│       │планами-графиками Республики   │                           │  очередной  │                   │

│       │Дагестан реализации Указа N 597│                           │ финансовый  │                   │

│       │в части повышения оплаты труда │                           │    год и    │                   │

│       │социальным работникам          │                           │  плановый   │                   │

│       │                               │                           │   период    │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│6.1.4. │Разработка нормативных правовых│нормативные правовые акты  │  начиная с  │Министерство труда │

│       │актов, регламентирующих        │Республики Дагестан        │ I квартала  │и социального      │

│       │поэтапное повышение оплаты     │                           │  2013 года  │развития Республики│

│       │труда работников учреждений    │                           │             │Дагестан           │

│       │социального обслуживания       │                           │             │                   │

│       │населения, и доведение         │                           │             │Министерство       │

│       │соотношения заработной платы   │                           │             │финансов Республики│

│       │работников учреждений          │                           │             │Дагестан           │

│       │социального обслуживания       │                           │             │                   │

│       │населения к средней заработной │                           │             │                   │

│       │плате по Республике Дагестан до│                           │             │                   │

│       │целевых значений (100%) к 2018 │                           │             │                   │

│       │году в соответствии с Указами  │                           │             │                   │

│       │N 597 и N 1688                 │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│6.1.5. │Проведение мероприятий по      │утверждение плана          │  I квартал  │Министерство труда │

│       │привлечению средств на         │мероприятий по привлечению │  2013 года  │и социального      │

│       │повышение оплаты труда         │средств на повышение оплаты│             │развития Республики│

│       │работников учреждений          │труда работников учреждений│             │Дагестан           │

│       │социального обслуживания       │социального обслуживания   │             │                   │

│       │населения за счет              │населения за счет          │             │                   │

│       │интенсификации труда,          │оптимизации сети учреждений│             │                   │

│       │оптимизации инфраструктуры с   │социального обслуживания   │             │                   │

│       │целью внедрения комплексного   │населения                  │             │                   │

│       │подхода к организации          │                           │             │                   │

│       │социальных служб, внедрения    │                           │             │                   │

│       │комплексного подхода при       │                           │             │                   │

│       │преобразовании учреждений,     │                           │             │                   │

│       │предоставляющих социальные     │                           │             │                   │

│       │услуги, оптимизации            │                           │             │                   │

│       │административно-управленческого│                           │             │                   │

│       │персонала, ликвидации          │                           │             │                   │

│       │структурных подразделений      │                           │             │                   │

│       │учреждений, предоставляющих    │                           │             │                   │

│       │социальные услуги, мало        │                           │             │                   │

│       │востребованные населением      │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│6.1.6. │Внесение изменений в трудовые  │внесение изменений в       │  2013-2018  │Министерство труда │

│       │договоры (заключение новых     │трудовые договоры с        │    годы     │и социального      │

│       │трудовых договоров)            │руководителями учреждений  │             │развития Республики│

│       │руководителей учреждений       │социального обслуживания   │             │Дагестан           │

│       │социального обслуживания       │населения                  │             │                   │

│       │населения в соответствии с     │                           │             │                   │

│       │типовой формой трудового       │                           │             │                   │

│       │договора, утвержденной         │                           │             │                   │

│       │Правительством Российской      │                           │             │                   │

│       │Федерации                      │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│6.1.7. │Мероприятия по предоставлению  │предоставление сведений о  │  2013-2018  │Министерство труда │

│       │сведений о доходах, об         │доходах, об имуществе и    │    годы     │и социального      │

│       │имуществе и обязательствах     │обязательствах             │             │развития Республики│

│       │имущественного характера, а    │имущественного характера   │             │Дагестан           │

│       │также о доходах, об имуществе  │                           │             │                   │

│       │супруги (супруга) и            │                           │             │                   │

│       │несовершеннолетних детей       │                           │             │                   │

│       │граждан, претендующих на       │                           │             │                   │

│       │замещение должностей           │                           │             │                   │

│       │руководителя учреждения        │                           │             │                   │

│       │социального обслуживания       │                           │             │                   │

│       │населения, а также граждан,    │                           │             │                   │

│       │замещающих указанные должности │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│6.1.8. │Разработка показателей         │утверждение показателей    │ IV квартал  │Министерство труда │

│       │эффективности деятельности     │эффективности деятельности │  2013 года  │и социального      │

│       │учреждений социального         │учреждений социального     │             │развития Республики│

│       │обслуживания населения, их     │обслуживания населения, их │             │Дагестан           │

│       │руководителей и категорий      │руководителей и основных   │             │                   │

│       │работников, предусмотренных    │категорий работников       │             │                   │

│       │Указами N 597 и N 1688, с      │                           │             │                   │

│       │учетом методических            │                           │             │                   │

│       │рекомендаций Министерства труда│                           │             │                   │

│       │и социальной защиты Российской │                           │             │                   │

│       │Федерации, предусмотренных     │                           │             │                   │

│       │пунктом 3 приложения N 2 к     │                           │             │                   │

│       │Программе поэтапного           │                           │             │                   │

│       │совершенствования системы      │                           │             │                   │

│       │оплаты труда в государственных │                           │             │                   │

│       │(муниципальных) учреждениях на │                           │             │                   │

│       │2012-2018 годы, утвержденной   │                           │             │                   │

│       │распоряжением Правительства    │                           │             │                   │

│       │Российской Федерации от 26     │                           │             │                   │

│       │ноября 2012 г. N 2190-р        │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│6.1.9. │Проведение методических        │введение системы           │  2013-2018  │Министерство труда │

│       │семинаров и совещаний в части  │нормирования труда в       │    годы     │и социального      │

│       │оказания содействия учреждениям│учреждениях социального    │             │развития Республики│

│       │социального обслуживания       │обслуживания населения     │             │Дагестан           │

│       │населения по определению систем│                           │             │                   │

│       │нормирования труда             │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│6.1.10.│Проведение комплексных проверок│проведение комплексных     │   начиная   │Министерство труда │

│       │по контролю за исполнением норм│мероприятий                │ с 2014 года │и социального      │

│       │статьи 159 Трудового кодекса   │                           │             │развития Республики│

│       │Российской Федерации           │                           │             │Дагестан           │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│6.1.11.│Мероприятия по установлению    │поддержание уровня         │  2013-2018  │Министерство труда │

│       │уровня соотношения средней     │соотношения средней        │    годы     │и социального      │

│       │заработной платы руководителей │заработной платы           │             │развития Республики│

│       │учреждений социального         │руководителей учреждений   │             │Дагестан           │

│       │обслуживания населения и       │социального обслуживания   │             │                   │

│       │средней заработной платы       │населения и средней        │             │                   │

│       │работников учреждений не более │заработной платы работников│             │                   │

│       │чем в 5 раз                    │учреждений не более чем в 5│             │                   │

│       │                               │раз                        │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│6.1.12.│Поддержание предельной доли    │предельная доля оплаты     │  2013-2018  │Министерство труда │

│       │оплаты труда работников        │труда работников           │    годы     │и социального      │

│       │административно-управленческого│административно-           │             │развития Республики│

│       │персонала в фонде оплаты труда │управленческого персонала в│             │Дагестан           │

│       │учреждений социального         │фонде оплаты труда         │             │                   │

│       │обслуживания населения в       │учреждений социального     │             │                   │

│       │размере не более 40%           │обслуживания населения в   │             │                   │

│       │                               │размере не более 40%       │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│6.1.13.│Поддержание соотношения средней│соотношение средней        │  2013-2018  │Министерство труда │

│       │заработной платы основного и   │заработной платы основного │    годы     │и социального      │

│       │вспомогательного персонала     │и вспомогательного         │             │развития Республики│

│       │учреждений социального         │персонала учреждений       │             │Дагестан           │

│       │обслуживания населения до 1:0,7│социального обслуживания   │             │                   │

│       │- 1:0,5                        │населения до 1:0,7 - 1:0,5 │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│6.1.14.│Проведение разъяснительной     │выступления и публикации   │  2013-2018  │Министерство труда │

│       │работы в учреждениях           │руководителей и            │    годы     │и социального      │

│       │социального обслуживания       │специалистов Министерства  │             │развития Республики│

│       │населения об этапах проведения │труда и социального        │             │Дагестан           │

│       │мероприятий по повышению оплаты│развития Республики        │             │                   │

│       │труда, должностях, подпадающих │Дагестан, проведение       │             │                   │

│       │под действие Указов N 597 и    │разъяснительной работы в   │             │                   │

│       │N 1688, соотношениях заработной│трудовых коллективах,      │             │                   │

│       │платы по введению "эффективного│совещаний                  │             │                   │

│       │контракта" и другим вопросам с │                           │             │                   │

│       │участием профсоюзов            │использование              │             │                   │

│       │                               │информационных ресурсов в  │             │                   │

│       │                               │целях достижения           │             │                   │

│       │                               │максимального уточнения    │             │                   │

│       │                               │подходов и ключевых        │             │                   │

│       │                               │действий в отношении       │             │                   │

│       │                               │повышения оплаты труда     │             │                   │

│       │                               │предусмотренным Указами    │             │                   │

│       │                               │N 597 и N 1688 категориям  │             │                   │

│       │                               │работников в сфере         │             │                   │

│       │                               │социального обслуживания   │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│6.1.15.│Мониторинг достижения целевых  │по результатам проведенного│  два раза   │Министерство труда │

│       │показателей повышения оплаты   │мониторинга представление  │   в год:    │и социального      │

│       │труда работников учреждений    │информации в Министерство  │   1 июля,   │развития Республики│

│       │социального обслуживания       │труда и социальной защиты  │ 31 декабря  │Дагестан           │

│       │населения в соответствии с     │Российской Федерации       │             │                   │

│       │Указами N 597 N 1688 с         │                           │             │                   │

│       │обсуждением доклада на         │                           │             │                   │

│       │заседании региональной         │                           │             │                   │

│       │трехсторонней комиссии         │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 6.2.  │Внесение изменений в Положение │нормативные правовые акты  │май 2013 года│Министерство труда │

│       │об оплате труда работников     │Республики Дагестан        │             │и социального      │

│       │государственных учреждений     │                           │             │развития Республики│

│       │социального обслуживания       │                           │             │Дагестан           │

│       │населения в части достижения   │                           │             │                   │

│       │показателей повышения оплаты   │                           │             │                   │

│       │труда в соответствии с Указами │                           │             │                   │

│       │N 597 N 1688                   │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 6.3.  │Организация заключения         │заключение дополнительных  │  2013-2014  │Министерство труда │

│       │дополнительных соглашений к    │соглашений к трудовым      │    годы     │и социального      │

│       │трудовым договорам (новых      │договорам (новых трудовых  │             │развития Республики│

│       │трудовых договоров) с          │договоров) с работниками   │             │Дагестан           │

│       │работниками учреждений         │учреждений социального     │             │                   │

│       │социального обслуживания       │обслуживания Республики    │             │                   │

│       │населения в рамках поэтапного  │Дагестан                   │             │                   │

│       │внедрения "эффективного        │                           │             │                   │

│       │контракта" в соответствии с    │                           │             │                   │

│       │методическими рекомендациями   │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 6.4.  │Организация проверки           │исключение случаев         │  ежегодно,  │Министерство труда │

│       │достоверности и полноты        │коррупции                  │в I квартале │и социального      │

│       │сведений о доходах, об         │                           │             │развития Республики│

│       │имуществе и обязательствах     │                           │             │Дагестан           │

│       │имущественного характера, а    │                           │             │                   │

│       │также сведений о доходах, об   │                           │             │                   │

│       │имуществе и обязательствах     │                           │             │                   │

│       │имущественного характера       │                           │             │                   │

│       │супруги (супруга) и            │                           │             │                   │

│       │несовершеннолетних детей,      │                           │             │                   │

│       │представленных руководителями  │                           │             │                   │

│       │учреждений социального         │                           │             │                   │

│       │обслуживания населения         │                           │             │                   │

├───────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤

│ 6.5.  │Организация и проведение       │повышение престижа         │в IV квартале│Министерство труда │

│       │конкурсов на звание "Лучший    │профессии социальных       │ 2014, 2016, │и социального      │

│       │социальный работник"           │работников учреждений      │ 2018 годов  │развития Республики│

│       │                               │социального обслуживания   │             │Дагестан           │

│       │                               │населения                  │             │                   │

└───────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┴───────────────────┘

- Приложение N 1

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения

Республики Дагестан (2013-2018 годы)"

ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

| N п/п | Наименование показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013- 2015 гг. | 2013- 2018 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Средняя заработная плата по Республике Дагестан (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей | 13362,0 | 14887,3 | 16631,4 | 18593,9 | 20788,0 | 23199,4 | 25728,0 |  |  |
| 2. | Темп роста к предыдущему году, % |  | 111,4 | 111,7 | 111,8 | 111,8 | 111,6 | 110,9 |  |  |
| 3. | Среднесписочная численность социальных работников, тыс. человек | 4,790 | 4,780 | 4,765 | 4,745 | 4,725 | 4,705 | 4,685 |  |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата социальных работников, тыс. рублей | 5,544 | 7,071 | 9,646 | 12,737 | 16,422 | 20,763 | 25,728 |  |  |
| 5. | Темп роста к предыдущему году, % |  | 127,5 | 136,4 | 132,0 | 128,9 | 126,4 | 123,9 |  |  |
| 6. | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Республике Дагестан, % | 41,5 | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |  |  |
| 7. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |  |  |
| 8. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 414,907 | 528,082 | 718,129 | 944,269 | 1212,328 | 1526,307 | 1883,249 | 2190,480 | 6812,364 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 год), |  | 113,175 | 303,222 | 529,362 | 797,421 | 1111,400 | 1468,34 | 945,759 | 4322,922 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей |  | 102,675 | 116,819 | 130,772 | 144,990 | 159,620 | 174,637 | 350,266 | 829,513 |
|  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |  | 1,105 | 2,261 | 3,980 | 5,132 | 6,488 | 8,039 | 7,345 | 27,005 |
|  | за счет средств ОМС, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 31,5 | 63,0 |
|  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |  | 0,00 | 175,903 | 388,090 | 641,931 | 941,280 | 1283,205 | 563,993 | 3430,409 |
| 10. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10 + 12 + 13 + 14) |  | 113,175 | 303,222 | 529,362 | 797,421 | 1111,400 | 1468,342 | 945,759 | 4322,922 |
| 11. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%) |  | 0,01 | 0,007 | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,005 |  |  |

- Приложение N 2

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения

Республики Дагестан (2013-2018 годы)"

ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

| N п/п | Наименование показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013- 2015 гг. | 2013- 2018 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Средняя заработная плата по Республике Дагестан (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей | 13362,0 | 14887,3 | 16631,4 | 18593,9 | 20788,0 | 23199,4 | 25728,0 |  |  |
| 2. | Темп роста к предыдущему году, % |  | 111,4 | 111,7 | 111,8 | 111,8 | 111,6 | 110,9 |  |  |
| 3. | Среднесписочная численность педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. человек | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. рублей | 9,696 | 10,267 | 12,507 | 15,135 | 18,210 | 21,761 | 25,728 |  |  |
| 5. | Темп роста к предыдущему году, % |  | 105,9 | 121,8 | 121,0 | 120,3 | 119,5 | 118,2 |  |  |
| 6. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней заработной платы в Республике Дагестан, % | 72,6 | 69,0 | 75,2 | 81,4 | 87,6 | 93,8 | 100,0 |  |  |
| 7. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |  |  |
| 8. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 2,727 | 2,887 | 3,517 | 4,256 | 5,121 | 6,120 | 7,236 | 10,660 | 29,137 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 год), |  | 0,160 | 0,790 | 1,529 | 2,394 | 3,393 | 4,509 | 2,479 | 12,775 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей |  | 0,160 | 0,247 | 0,336 | 0,428 | 0,523 | 0,621 | 0,742 | 2,314 |
|  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет средств ОМС, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |  | 0,00 | 0,543 | 1,193 | 1,966 | 2,870 | 3,888 | 1,737 | 10,461 |
| 10. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10 + 12 + 13 + 14) |  | 0,160 | 0,790 | 1,529 | 2,394 | 3,393 | 4,509 | 2,479 | 12,775 |
| 11. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

- Приложение N 3

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения

Республики Дагестан (2013-2018 годы)"

ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

| N п/п | Наименование показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013- 2015 гг. | 2013- 2018 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Средняя заработная плата по Республике Дагестан (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей | 13362,0 | 14887,3 | 16631,4 | 18593,9 | 20788,0 | 23199,4 | 25728,0 |  |  |
| 2. | Темп роста к предыдущему году, % |  | 111,4 | 111,7 | 111,8 | 111,8 | 111,6 | 110,9 |  |  |
| 3. | Среднесписочная численность педагогических работников, тыс. человек | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 |  |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников, тыс. рублей | 9,129 | 11,165 | 13,305 | 15,805 | 18,709 | 22,039 | 25,728 |  |  |
| 5. | Темп роста к предыдущему году, % |  | 122,3 | 119,2 | 118,8 | 118,4 | 117,8 | 116,7 |  |  |
| 6. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников и средней заработной платы в Республике Дагестан, % | 68,3 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |  |  |
| 7. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |  |  |
| 8. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 151,332 | 185,083 | 220,558 | 262,000 | 310,140 | 365,342 | 426,495 | 667,641 | 1769,618 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 год), |  | 33,751 | 69,226 | 110,668 | 158,808 | 214,010 | 275,163 | 213,645 | 861,626 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей |  | 8,924 | 13,738 | 18,695 | 23,789 | 29,040 | 34,457 | 41,357 | 128,643 |
|  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет средств ОМС, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |  | 24,827 | 55,488 | 91,973 | 135,019 | 184,970 | 240,706 | 172,288 | 732,983 |
| 10. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10 + 12 + 13 + 14) |  | 33,751 | 69,226 | 110,668 | 158,808 | 214,010 | 275,163 | 213,645 | 861,626 |
| 11. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

- Приложение N 4

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения

Республики Дагестан (2013-2018 годы)"

ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ВРАЧЕЙ И РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ

(ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ) ИЛИ ИНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ (ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ), УЧРЕЖДЕНИЙ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

| N п/п | Наименование показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013- 2015 гг. | 2013- 2018 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Средняя заработная плата по Республике Дагестан (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей | 13362,0 | 14887,3 | 16631,4 | 18593,9 | 20788,0 | 23199,4 | 25728,0 |  |  |
| 2. | Темп роста к предыдущему году, % |  | 111,4 | 111,7 | 111,8 | 111,8 | 111,6 | 110,9 |  |  |
| 3. | Среднесписочная численность врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, тыс. человек | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |  |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата врачей и работников, имеющих высшее медицинское фармацевтическое) или иное высшее образование, тыс. рублей | 14,991 | 19,309 | 21,737 | 25,474 | 33,178 | 46,399 | 51,456 |  |  |
| 5. | Темп роста к предыдущему году, % |  | 128,8 | 112,6 | 117,2 | 130,2 | 139,8 | 110,9 |  |  |
| 6. | Соотношение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, и средней заработной платы в Республике Дагестан, % | 112,2 | 129,7 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 7. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |  |  |
| 8. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 39,349 | 50,683 | 57,056 | 66,865 | 87,087 | 121,790 | 135,063 | 174,604 | 518,544 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 год), |  | 11,334 | 17,707 | 27,516 | 47,738 | 82,441 | 95,714 | 56,557 | 282,450 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей |  | 2,322 | 3,571 | 4,860 | 6,186 | 7,552 | 8,957 | 10,753 | 33,448 |
|  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет средств ОМС, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |  | 9,012 | 14,136 | 22,656 | 41,552 | 74,889 | 86,757 | 45,804 | 249,002 |
| 10. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10 + 12 + 13 + 14) |  | 11,334 | 17,707 | 27,516 | 47,738 | 82,441 | 95,714 | 56,557 | 282,450 |
| 11. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

- Приложение N 5

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения

Республики Дагестан (2013-2018 годы)"

ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

| N п/п | Наименование показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013- 2015 гг. | 2013- 2018 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Средняя заработная плата по Республике Дагестан (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей | 13362,0 | 14887,3 | 16631,4 | 18593,9 | 20788,0 | 23199,4 | 25728,0 |  |  |
| 2. | Темп роста к предыдущему году, % |  | 111,4 | 111,7 | 111,8 | 111,8 | 111,6 | 110,9 |  |  |
| 3. | Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, тыс. человек | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |  |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, тыс. рублей | 6,919 | 11,255 | 12,673 | 14,745 | 17,940 | 23,199 | 25,728 |  |  |
| 5. | Темп роста к предыдущему году, % |  | 162,7 | 112,6 | 116,3 | 121,7 | 129,3 | 110,9 |  |  |
| 6. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы в Республике Дагестан, % | 51,8 | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 7. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |  |  |
| 8. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей | 105,940 | 172,331 | 194,043 | 225,768 | 274,689 | 355,212 | 393,935 | 592,142 | 1615,978 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 год), |  | 66,391 | 88,103 | 119,828 | 168,749 | 249,272 | 287,995 | 274,322 | 980,338 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей |  | 6,263 | 9,621 | 13,090 | 16,660 | 20,332 | 24,125 | 28,974 | 90,091 |
|  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет средств ОМС, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |  | 60,128 | 78,482 | 106,738 | 152,089 | 228,940 | 263,870 | 245,348 | 890,247 |
| 10. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10 + 12 + 13 + 14) |  | 66,391 | 88,103 | 119,828 | 168,749 | 249,272 | 287,995 | 274,322 | 980,338 |
| 11. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

- Приложение N 6

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения

Республики Дагестан (2013-2018 годы)"

ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

| N п/п | Наименование показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013- 2015 гг. | 2013- 2018 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Средняя заработная плата по Республике Дагестан (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей | 13362,0 | 14887,3 | 16631,4 | 18593,9 | 20788,0 | 23199,4 | 25728,0 |  |  |
| 2. | Темп роста к предыдущему году, % |  | 111,4 | 111,7 | 111,8 | 111,8 | 111,6 | 110,9 |  |  |
| 3. | Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, тыс. человек | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |  |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, тыс. рублей | 5,433 | 7,459 | 8,482 | 9,743 | 14,656 | 23,199 | 25,728 |  |  |
| 5. | Темп роста к предыдущему году, % |  | 137,3 | 113,7 | 114,9 | 150,4 | 158,3 | 110,9 |  |  |
| 6. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы в Республике Дагестан, % | 40,7 | 50,1 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 7. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |  |  |
| 8. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 40,236 | 55,240 | 62,816 | 72,154 | 108,539 | 171,807 | 190,536 | 190,210 | 661,092 |
| 9. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 год), |  | 15,004 | 22,580 | 31,918 | 68,303 | 131,571 | 150,300 | 69,502 | 419,676 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей |  | 2,379 | 3,654 | 4,968 | 6,330 | 7,721 | 9,162 | 11,001 | 34,214 |
|  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет средств ОМС, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |  | 12,625 | 18,926 | 26,950 | 61,973 | 123,850 | 141,138 | 58,501 | 385,462 |
| 10. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10 + 12 + 13 + 14) |  | 15,004 | 22,580 | 31,918 | 68,303 | 131,571 | 150,300 | 69,502 | 419,676 |
| 11. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

- Приложение N 7

к Плану мероприятий ("дорожной карге")

"Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения

Республики Дагестан (2013-2018 годы)"

ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН,

ЗАТРОНУТЫЙ УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 7 МАЯ 2012 Г. N 597 И ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 1688

| N п/п | Наименование показателя | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013- 2015 гг. | 2013- 2018 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесписочная численность работников, тыс. человек | 7,491 | 7,481 | 7,466 | 7,446 | 7,426 | 7,406 | 7,386 |  |  |
| 2. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 754,491 | 994,306 | 1256,119 | 1575,312 | 1997,904 | 2546,578 | 3036,514 | 3825,737 | 11406,733 |
| 3. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года - стр. 2 за 2012 год), |  | 239,815 | 501,628 | 820,821 | 1243,413 | 1792,087 | 2282,023 | 1562,264 | 6879,787 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей |  | 122,723 | 147,650 | 172,720 | 198,384 | 224,788 | 251,959 | 443,093 | 1118,224 |
|  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |  | 1,105 | 2,261 | 3,980 | 5,132 | 6,488 | 8,039 | 7,345 | 27,005 |
|  | за счет средств ОМС, млн. рублей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 31,5 | 63,0 |
|  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей <*> |  | 106,592 | 343,478 | 637,601 | 1034,529 | 1556,799 | 2019,564 | 1087,671 | 5698,563 |
| 4. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 4 + 6 + 7 + 8) |  | 239,815 | 501,628 | 820,821 | 1243,413 | 1792,087 | 2282,023 | 1562,264 | 6879,787 |

--------------------------------

<*> Дефицит средств.