Информация Министерства труда и социального развития РД о ходе исполнения

в 2014 году поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 606

(по состоянию на 1 апреля 2014 г.)

| Содержание поручения в Указе Президента РФ | Наименование целевого показателя или содержание мероприятия по достижению показателя и выполнению поручений | Целевое значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя в текущем году | Объем планируемого финансирования на текущий год | Фактический объем финансирования | Ответственные Министерства и ведомства РД | Информация о достижении индикаторов, выделенных объемах финансовых средств, проделанных мероприятиях на текущую дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов | Организация содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | 598 чел. | - | 41 441,4 тыс. руб. | - | Минтруд РД | Министерством планируется заключение договоров о совместной деятельности с учреждениями бюджетной сферы и другими организациями, расположенными на территории республики, по трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места |
| Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций – до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан к средней заработной плате по Республике Дагестан | 58,0 % | 50,8 %* | 315,571 млн. руб. | 78,893 млн. руб. | Минтруд РД | Достижение целевых показателей обеспечивается исходя из средней заработной платы по Республике Дагестан на 2014 год − 16 917,4 руб., предусмотренной в республиканском бюджете Республики Дагестан при расчете фонда оплаты труда на 2014 год |
| Повышение к 2018 году средней заработной платы врачей до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе | Соотношение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан к средней заработной плате по Республике Дагестан | 130,7 % | 114,8 %* | 17,738 млн. руб. | 4,435 млн. руб. | Минтруд РД | Достижение целевых показателей обеспечивается исходя из средней заработной платы по Республике Дагестан на 2014 год − 16 917,4 руб., предусмотренной в республиканском бюджете Республики Дагестан при расчете фонда оплаты труда на 2014 год |
| Повышение к 2018 году средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан к средней заработной плате по Республике Дагестан | 76,2 % | 68,4 %* | 84,992 млн. руб. | 21,248 млн. руб. | Минтруд РД | Достижение целевых показателей обеспечивается исходя из средней заработной платы по Республике Дагестан на 2014 год − 16 917,4 руб., предусмотренной в республиканском бюджете Республики Дагестан при расчете фонда оплаты труда на 2014 год |
| Повышение к 2018 году средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан к средней заработной плате по Республике Дагестан | 51,0 % | 51,0 %* | 18,054 млн. руб. | 4,514 млн. руб. | Минтруд РД | Достижение целевых показателей обеспечивается исходя из средней заработной платы по Республике Дагестан на 2014 год − 16 917,4 руб., предусмотренной в республиканском бюджете Республики Дагестан при расчете фонда оплаты труда на 2014 год |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 36 чел. | - | 160,3 тыс. руб. | - | Минтруд РД | Министерством планируется заключение договоров на сумму 122,4 тыс. руб. с учреждениями профессионального образования, имеющими лицензию на право осуществления образовательной деятельности |

_____________

* Данные за январь-февраль 2014 года