Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по

реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

по состоянию на 1 июля 2014 года

| Республика Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное республиканским бюджетом Республики Дагестан, млн. руб. |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  | Отчетная дата (период) значения показателя (N) | плановое | фактическое | отклонение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - | - | 26,5 проц. | 31.12.2013 г. | 31.12.2013 г. | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Постановление Правительства Республики Дагестан от 20 июня 2014 года № 284 | План мероприятий по реализации органами исполнительной власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан мер, направленных на создание условий для повышения удельного веса численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в Республике Дагестан, на 2014-2020 годы | - | 31.12.2014 г. | - | 2014 г. | 16,99 | - | -16,99 | В качестве объема планируемого финансирования указана потребность в средствах, предусмотренных (необходимых) на повышение квалификации работников, по данным министерств, ведомств и администраций муниципальных образований республики |
| 1.3. |  |  | - | 31.12.2015 г. | - | 2015 г. | 19,20 | - | - |  |
| 12. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Распоряжение Правительства Республики Дагестан от 4 апреля 2013 года № 72-р | Доведение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения Республики Дагестан к средней заработной плате по Республике Дагестан | 43,2 проц. | 31.12.2013 г. | 31.12.2013 г. | 2013 г. | 110,82 | 110,82 | - | - |
| 2.2. | Распоряжение Правительства Республики Дагестан от 6 мая 2014 года № 125-р |  | 56,7 проц. | 31.12.2014 г. | 30.06.2014 г. | 2014 г. | 249,50 | 124,75 | -124,75 | Указан фактический объем финансирования за I полугодие 2014 года |
| 15. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Постановление Правительства Республики Дагестан от 29 декабря 2012 года № 484 | Программа по обеспечению дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Республики Дагестан на 2013 год | 593 ед. | 31.12.2013 г. | 31.12.2013 г. | 2013 г. | - | - | - | - |
| 3.2. | Постановление Правительства Республики Дагестан от 20 февраля 2014 года № 58 | Реализация мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | 195 ед. | 31.12.2014 г. | 30.06.2014 г. | 2014 г. | 2,07 | - | -2,07 | Оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов обеспечено за счет средств федерального бюджета |
| 3.3. |  |  | - | 31.12.2015 г. | - | 2015 г. | 2,07 | - | - | - |